**План мероприятий,   
посвященных проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
Года семьи в Российской Федерации в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| I. Наиболее значимые региональные мероприятия | | | | |
|  | Участие во Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые» | с 22 по 24 января  2024 года | позиционирование многодетной семьи, внесшей особый вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ), представление достопримечательностей автономного округа сквозь призму успехов семьи, семейных традиций и ценностей, участие 1 семьи | Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент культуры автономного округа |
|  | Организация и проведение мероприятий форума «Родные – Любимые» на выставочной площадке автономного округа Международной выставки-форума «Россия» | с 22 января  по 31 марта  2024 года | популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и спорта автономного округа (по согласованию) |
|  | Открытие Года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 26-27 января  2024 года | популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент внутренней политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Проведение окружного конкурса «Семья – основа государства» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей, участие не менее 150 семей | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Организация работы по выявлению многодетных семей, которые соответствуют условиям награждения региональными и государственными наградами:  звание «Мать-героиня»;  медалью ордена «Родительская слава»;  орденом «Родительская слава»;  медалями автономного округа «Материнская слава» и «Отцовская слава» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | укрепление в обществе положительного образа многодетной семьи | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение окружного этапа конкурса «Семья года Югры» | с 1 февраля  по 31 мая  2024 года | укрепление института семьи, развитие лучших семейных традиций, формирование позитивного имиджа семьи, участие не менее 30 семей | Департамент социального развития автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение региональной конференции по вопросам получения инклюзивного образования | с 1 апреля по 30 июня 2024 года | повышение уровня информированности педагогических работников и профессионального сообщества о современном состоянии и тенденциях развития образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, участие не менее 1000 человек | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» | с 1 апреля  по 31 октября  2024 года | содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов власти и социального партнерства органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства, охват не менее 40000 человек | Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение Семейного месяца в автономном округе | с 15 мая  по 15 июня  2024 года | укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей, проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей | Департамент социального развития автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение марафона детства #Детирулят86 | до 30 июня 2024 года | проведение не менее 50 мероприятий для детей в онлайн и офлайн формах | Департамент социального развития автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Проведение общественных акций (проектов), приуроченных к Международному дню защиты детей | до 30 июня 2024 года | проведение не менее 200 общественных акций (проектов) | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
|  | Проведение показательной массовой церемонии бракосочетания при праздновании Дня семьи, любви и верности | до 31 июля  2024 года | поддержка престижа института семьи, формирование положительного общественного мнения, пропаганда ценности семьи, семейного образа жизни, семейных форм воспитания детей, позитивного опыта становления молодой семьи | Департамент административного обеспечения автономного округа |
|  | Торжественное награждение семейных пар общественной наградой «За любовь и верность» | до 8 июля  2024 года | награждение не менее 70 семейных пар | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Проведение общественных акций (проектов), приуроченных ко Дню семьи, любви и верности | до 31 июля  2024 года | проведение не менее 200 общественных акций (проектов) | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
|  | Проведение межрегионального фестиваля семейного волонтерства «Добрый дом» | до 31 июля  2024 года | привлечение к семейному волонтерству, участие не менее 90 семей | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, муниципальное автономное учреждение Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива» (по согласованию) |
|  | Проведение регионального туристического слета «Семейный движ» | с 1 августа  по 30 сентября  2024 года | формирование мотивации к включению в деятельность Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей и членов их семей к активному образу жизни, участие не менее 2000 человек | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение Всероссийского форума лидеров помогающего сообщества «Семья и взрослеющие дети. Быть рядом!» при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка | до 30 сентября  2024 года | консолидация деятельности организаций, занимающихся воспитанием детей и молодежи, содействующих формированию традиционных семейных ценностей;  формирование общественного и профессионального сообщества, заинтересованного в вопросах воспитания детей и молодежи, участие не менее 300 человек | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе (по согласованию) |
|  | Участие в общероссийском открытом уроке «Роль семьи в жизни человека» в День знаний | до 30 сентября  2024 года | формирование представлений о семье, ее ценности, нравственных основах, заботе о родных и близких людях, участие не менее 95 % обучающихся образовательных организаций | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Проведение окружного праздника межнациональных свадеб | до 30 сентября  2024 года | сохранение семейных традиций, создание креативного пространства для общения между представителями разных национально-культурных организаций, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов России | Департамент административного обеспечения автономного округа |
|  | Участие во Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» | с 1 сентября  по 31 октября  2024 года | демонстрация лучших практик поддержки семей с детьми на выставочной площадке автономного округа, участие делегации автономного округа | Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  автономного округа (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Проведение Дня пожилого человека | до 31 октября  2024 года | популяризация роли старшего поколения, многопоколенности, проведение не менее 22 мероприятий | Департамент социального развития автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Проведение фестиваля отцов | до 31 октября  2024 года | популяризация роли отца, участие не менее 1500 человек, проведение не менее 200 общественных акций (проектов) | Департамент социального развития автономного округа, Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, региональная общественная организация автономного округа «Центр поддержки семьи» (по согласованию) |
|  | Участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» | с 1 октября  по 30 ноября  2024 года | укрепление института семьи, развитие лучших семейных традиций, формирование позитивного имиджа семьи, участие не менее 5 семей | Департамент социального развития  автономного округа |
|  | Проведение ХХIV окружных молодежных образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений | с 1 октября  по 30 ноября  2024 года | изучение истории семьи в истории автономного округа, семейных династий, выявление и популяризация семей с активной жизненной позицией | Департамент образования и науки автономного округа, Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский центр «Гармония» (по согласованию) |
|  | Проведение фестиваля национальных культур «Мы – единый народ» | до 30 ноября  2024 года | формирование толерантного сознания и профилактика проявления экстремизма в молодежной среде | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Проведение межрегионального форума «Десятилетие детства. Счастливая семья – счастливые дети» | до 30 ноября  2024 года | укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, восстановление духовного и нравственного потенциала семьи, повышение благосостояния детей, участие не менее 500 человек | Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  автономного округа (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение Дня матери | до 30 ноября 2024 года | популяризация роли матери, проведение не менее 22 мероприятий и 200 общественных акций (проектов) | Департамент социального развития автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Участие по Всероссийском конкурсе «Города для детей» | до 31 декабря  2024 года | участие не менее 5 муниципальных образований автономного округа | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| II. Мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми | | | | |
|  | Демонстрация инновационного проекта «Детский сад в кармане» | с 22 января  по 31 марта  2024 года | проведение родительского собрания, участие не менее 5000 родителей | Департамент образования и науки  автономного округа |
|  | Участие представителей автономного округа в конференции по вопросам защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей | с 22 января  по 30 июня  2024 года | обсуждение актуальных вопросов по защите, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование в обществе духовно-нравственных ценностей, участие не менее 100 человек (общественники, религиозные деятели, педагоги, руководители патриотических клубов, ветеранских организаций, представители образовательных и культурных учреждений) из муниципальных образований автономного округа | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
|  | Проведение комплекса мероприятий на базе образовательных организаций высшего образования, направленных на поддержку молодых студенческих семей, являющихся студентами, осваивающими образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | поддержка молодых студенческих семей путем создания условий для совмещения учебы и рождения детей | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Открытие в автономном округе Семейного многофункционального центра на базе бюджетного учреждения автономного округа «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | 22 марта 2024 года | оказание комплексной помощи семьям с детьми | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Проведение образовательной программы «Мама – в бизнесе» | с 1 апреля  по 30 июня  2024 года | формирование у женщин необходимых компетенций и знаний для организации собственного дела, участие не менее 40 женщин | Департамент экономического развития автономного округа, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (по согласованию) |
|  | Внедрение цифрового сервиса для урегулирования родительских (семейных) споров о воспитании детей – семейного сообщества (чата) для соблюдения порядка общения ребенка с родителем, проживающим раздельно, близкими родственниками | до 31 мая  2024 года | охват граждан, обратившихся за содействием в урегулировании спора с использованием цифрового сервиса, 100 % | Департамент социального развития автономного округа, Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа, Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе (по согласованию) |
|  | Проведение социологического исследования «Оценка населением уровня бедности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | с 1 мая  по 30 июня  2024 года | подготовка управленческих решений в части социального и экономического развития автономного округа | Департамент экономического развития автономного округа, автономное учреждение автономного округа «Экспертно-координационный центр Правительства Югры «Открытый регион» (по согласованию) |
|  | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальной выплаты в целях приобретения (строительства) жилья | до 31 декабря  2024 года | предоставление государственной поддержки в виде социальной выплаты в целях приобретения (строительства) жилья для улучшения жилищных условий 104 молодым семьям | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим 3 и более детей, взамен земельного участка | до 31 декабря  2024 года | оказание государственной поддержки 200 многодетным семьям на улучшение жилищных условий, состоящим на учете в целях получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях | до 31 декабря  2024 года | обучение не менее 350 женщин | Департамент труда и занятости населения автономного округа |
|  | Содействие трудоустройству родителей, имеющих несовершеннолетних детей | до 31 декабря  2024 года | трудоустройство не менее 2500 родителей, имеющих детей | Департамент труда и занятости населения автономного округа |
|  | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | до 31 декабря  2024 года | трудоустройство не менее 16000 несовершеннолетних | Департамент труда и занятости населения автономного округа |
|  | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности признанных в установленном порядке безработными родителями, имеющими детей | до 31 декабря  2024 года | открытие собственного дела с использованием единовременной финансовой помощи не менее 200 родителями, имеющими детей | Департамент труда и занятости населения автономного округа |
|  | Создание региональной социальной службы медиации на базе бюджетного учреждения автономного округа «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию» | до 31 декабря  2024 года | объединение медиаторов учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги семьям с детьми | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Внедрение технологии организации деятельности по раннему выявлению на межведомственной основе случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи по сохранению семьи для ребенка | до 31 декабря  2024 года | обучение не менее 100 руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Реализация профориентационного минимума по направлению «Взаимодействие с родителями» | до 31 декабря  2024 года | участие не менее 50 % обучающихся и их родителей (законных представителей) от общей численности участников профминимума в прохождении семейных тестов и/или курсов на платформе <https://bvbinfo.ru/for-parents> | Департамент образования и науки  автономного округа, автономное учреждение профессионального образования автономного округа «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований  автономного округа (по согласованию) |
| III. Мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми | | | | |
|  | Участие представителей автономного округа в конференции по вопросам охраны здоровья молодежи, молодых семей и семей с детьми | с 22 января  по 30 июня  2024 года | участие главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилям, врачей-специалистов медицинских организаций – не менее 5 человек | Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Проведение среди лиц репродуктивного возраста диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | доля граждан, прошедших диспансеризацию и/или профилактический медицинский осмотр, от общего числа населения, подлежащего диспансеризации, 70 % | Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Проведение комплекса мероприятий по профилактике прерываний беременности у женщин репродуктивного возраста, в том числе деятельность кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | охват доабортным консультированием 90,5 % женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора | Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Повышение эффективности экстракорпорального оплодотворения в медицинских организациях, обладающих опытом оказания такой помощи | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | доля женщин, обследованных перед программами вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с клиническими рекомендациями «Женское бесплодие», 100 % | Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Совершенствование медицинской помощи пациентам по направлению «мужское здоровье» (пропаганда здорового образа жизни, проведение диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья) | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | доля граждан, ежегодно проходящих диспансеризацию, от общего числа населения – 70 % | Департамент здравоохранения  автономного округа |
|  | Участие во Всероссийской акции «День беременных» | до 30 апреля,  до 31 октября  2024 года | оказание помощи, поддержки, поздравлений женщинам в период беременности, охват не менее 100 женщин | Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент внутренней политики автономного округа |
| IV. Культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия | | | | |
|  | Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», семейный старт | с 22 января  по 31 марта  2024 года | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 61,4 % | Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Участие в семейных спортивных мероприятиях в декаду спорта и здоровья | с 22 января  по 31 марта  2024 года | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 61,4 % | Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Участие во Всероссийском спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия» | с 22 января  по 31 октября  2024 года | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 61,4 % | Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Формирование туристических маршрутов «Семейный сельский туризм» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | наличие не менее 5 туристических маршрутов | Департамент промышленности автономного округа |
|  | Участие в Всероссийском Марафоне спорта и здорового образа жизни – «Земля спорта», «Семейный этап» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | участие не менее 22 семейных команд | Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Участие во Всероссийском фестивале семейного творчества «Семья России» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | популяризация роли семьи, укрепление семейных отношений, воспитание духовно-нравственных ценностей, участие 1 семьи | Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение автономного округа «Окружной Дом народного творчества» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Участие в форуме-фестивале семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | популяризация роли семьи, укрепление семейных отношений, воспитание духовно-нравственных ценностей, участие 1 семьи | Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение автономного округа «Окружной Дом народного творчества» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Участие во Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | воспитание традиционных ценностей, знакомство с русской культурой, участие не менее 1 семейного любительского театра | Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение  автономного округа «Окружной Дом народного творчества» (по согласованию) |
|  | Реализация комплекса методических и организационных мероприятий, направленных на популяризацию и развитие клубов молодых семей в муниципальных образованиях автономного округа | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | функционирование сети (не менее 15) клубов молодых семей в муниципальных образованиях автономного округа | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
|  | Проведение киноклуба «Отдыхаем вместе» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | бесплатный кинопоказ детских и семейных фильмов не менее чем для 5000 зрителей | Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение автономного округа «Югорский кинопрокат» (по согласованию) |
|  | Проведение благотворительной акции «Дарю добро детям!» | до 31 января,  до 30 сентября  2024 года | оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, охват не менее 250 семей | муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа  (по согласованию) |
|  | Участие во Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | с 1 февраля  по 31 марта  2024 года | укрепление здоровья, вовлечение в занятия физической культурой и спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, участие не менее 1 команды | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Проведение VII Фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка» | с 1 февраля по 31 марта  2024 года | участие не менее 20 семей | Департамент культуры автономного округа, бюджетное учреждение автономного округа «Ханты-Мансийский театр кукол» (по согласованию) |
|  | Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд | до 31 марта  2024 года | популяризация комплекса ГТО в системе семейного воспитания, участие не менее 80 человек | Департамент физической культуры и спорта автономного округа, автономное профессиональное образовательное учреждение автономного округа «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» (по согласованию) |
|  | Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» | с 1 марта  по 30 сентября  2024 года | вовлечение в занятия физической культурой и спортом детей, формирование у них позитивных жизненных установок, пропаганда здорового образа жизни, участие 1 команды от автономного округа | Департамент образования и науки автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Реализация общественно-образовательного проекта «Материнская поэзия. Материнский фольклор» | с 1 марта  по 30 ноября  2024 года | восстановление, оформление, сохранение и популяризация продуктов устного народного творчества, созданного взрослыми для детей младенческого возраста, как часть традиционных ценностей каждой семьи, участие не менее 1000 человек | Департамент образования и науки автономного округа, Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе (по согласованию) |
|  | Проведение конкурса рисунков «Семья глазами детей» | до 30 апреля  2024 года | участие в конкурсе не менее 500 детей | муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение национального праздника «Вурщик хатл» (Трясогузки день) | с 1 апреля  по 30 июня 2024 года | сохранение семейных традиций коренных народов, участие не менее 250 человек | Департамент культуры автономного округа, бюджетное учреждение автономного округа «Театр обско-угорских народов – Солнце» (по согласованию), бюджетное учреждение автономного округа «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (по согласованию) |
|  | Участие во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» (с участием представителей спортивных династий) | с 1 марта по  30 сентября  2024 года | вовлечение в занятия физической культурой и спортом детей, формирование у них позитивных жизненных установок, участие 1 команды от автономного округа | Департамент образования и науки автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Участие во Всероссийской акции «О спорт, ты – мир!» номинация «Семья- здоровье – спорт» | до 31 мая  2024 года | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 61,4 % | Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Проведение марафона семейного волонтерства «Семейный чек-лист» | до 31 мая  2024 года | привлечение семей к семейному волонтерству, участие не менее 35 семей | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, муниципальное автономное учреждение Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива» (по согласованию) |
|  | Проведение конкурса «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера» | до 30 июня  2024 года | развитие культуры семейного чтения, популяризация творчества обско-угорских писателей, участие не менее 50 семей | Департамент образования и науки автономного округа, бюджетное учреждение автономного округа «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (по согласованию) |
|  | Участие в семейном конкурсе национальных традиций | с 1 июня  по 31 июля  2024 года | привлечение внимания к ценностям семьи и общества, повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании, участие не менее 200 детей | Департамент образования и науки автономного округа, Департамент культуры автономного округа, Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
|  | Проведение семейного пикника «Семья Первых» | с 1 июня  по 31 августа  2024 года | формирование актива регионального семейного/родительского сообщества «Движение Первых», участие не менее 1000 человек | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение спортивного семейного фестиваля «Семейная команда» | с 1 июня  по 31 августа  2024 года | укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом, участие не менее 2500 человек | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» автономного округа (по согласованию) |
|  | Участие во Всероссийской спартакиаде среди трудящихся с участием семейных команд | с 1 июля  по 30 сентября  2024 года | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 61,4 % | Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент труда и занятости населения автономного округа |
|  | Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» | с 1 июля  по 30 сентября  2024 года | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 61,4 % | Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
|  | Демонстрация выставочных проектов из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» | с 1 июля  по 31 декабря  2024 года | открытие 2 выставок, участие не менее 250 человек | Департамент культуры автономного округа, бюджетное учреждение автономного округа «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (по согласованию) |
|  | Проведение регионального фестиваля спорта «Дети Югры», «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития | до 30 сентября  2024 года | привлечение семей, воспитывающих ребенка-инвалида, к регулярным систематическим занятиям в спортивных секциях по адаптивным видам спорта, участие не менее 100 человек | Департамент физической культуры и спорта автономного  округа, бюджетное учреждение дополнительного образования  автономного округа «Спортивная школа «Центр адаптивного спорта» (по согласованию) |
|  | Проведение первенства автономного округа по легкой атлетике среди юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет, до 16 лет | до 30 сентября  2024 года | увеличение количества молодых людей, занимающихся различными видами спорта, участие не менее 100 человек | Департамент физической культуры и спорта автономного округа, автономное учреждение автономного округа «ЮграМегаСпорт» (по согласованию) |
|  | Проведение культурно-просветительского проекта «Этноигротека обско-угорских народов» | до 31 октября  2024 года | развитие игровых традиций в семье на примерах игр обско-угорских народов, участие не менее 50 человек | Департамент образования и науки автономного округа, бюджетное учреждение автономного округа  «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (по согласованию) |
|  | Проведение семейного фестиваля «Матрешка ХМ» | до 31 октября  2024 года | воспитание традиционных ценностей, знакомство с русской культурой, участие не менее 100 человек | Департамент культуры автономного округа, бюджетное учреждение автономного округа «Государственный художественный музей» (по согласованию) |
|  | Проведение чемпионата и первенства автономного округа по пауэрлифтингу | с 1 октября  по 30 ноября  2024 года | увеличение количества занимающихся различными видами спорта, участие не менее 70 человек | Департамент физической культуры и спорта автономного округа, автономное учреждение автономного округа «ЮграМегаСпорт» (по согласованию) |
| V. Мероприятия по укреплению ответственного родительства | | | | |
|  | Поэтапное внедрение программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | создание информационного социально-психологического пространства, позволяющего формировать и корректировать родительскую позицию, повышение педагогической культуры родителей, уровня семейного воспитания детей, через построение эффективной модели социального партнерства детского сада и семьи, участие не менее 5 муниципальных образований автономного округа | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Организация на базе центральных районных больниц (районных больниц) медицинских подразделений (кабинетов) по работе с женщинами и семьями, желающими иметь ребенка | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | охват прегравидарной подготовкой женщин, желающих иметь ребенка, 100 % | Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Внедрение в практику тестовых методик «Семейный аудит здоровьесбережения детей» для родителей по оценке здоровьесберегающего поведения семьи | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | повышение уровня здоровьесбережения населения, внедрение тестовых методик в практику в 35 медицинских организациях | Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Проведение открытых родительских собраний, знакомство с направлениями деятельности детских технопарков «Кванториум»; «Тур выходного дня в Кванториуме»; «Вместе с папой выходной», итоговые открытые презентации проектов в детских технопарках «Кванториум» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | проведение мероприятий с участием родителей и обучающихся в детских технопарках «Кванториум» (стационарные, школьные, мобильные), участие не менее 5000 человек | Департамент образования и науки автономного округа, автономное учреждение дополнительного образования автономного округа «Мастерская талатов «Сибириус» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Проведение цикла обучающих вебинаров для родителей по повышению родительских компетенций | до 31 марта 2024 года, до 30 июня 2024 года, до 30 сентября 2024 года, до 31 декабря 2024 года | повышение уровня родительских компетенций по вопросам воспитания, участие не менее 3500 человек | Департамент образования и науки автономного округа, автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа «Институт развития образования» (по согласованию) |
|  | Проведение профилактического мероприятия «Быт» | с 1 марта  по 30 сентября 2024 года | снижение уровня бытовых преступлений | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу (по согласованию) |
|  | Демонстрация инновационного проекта «Кабинет психолога» | с 1 апреля  по 30 июня  2024 года | проведение родительского собрания, участие не менее 5000 родителей | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Организация Дня открытых дверей в пожарно-спасательных частях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по автономному округу | до 30 апреля 2024 года,  до 30 июня 2024 года,  до 30 сентября 2024 года,  до 31 октября 2024 года | повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по автономному округу (по согласованию) |
|  | Проведение родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних | до 31 мая  2024 года | участие в муниципальном родительском собрании не менее 50 % от общего числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС | до 30 июня 2024 года | повышение уровня цифровой грамотности детей в области обеспечения информационной безопасности, участие не менее 200 детей | Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа |
|  | Проведение правового консультирования и оказание правовой помощи детям | до 30 июня 2024 года, до 30 сентября 2024 года, до 30 ноября  2024 года | предоставление правовых консультаций не менее 20 гражданам | Департамент региональной безопасности автономного округа |
|  | Правовое консультирование и просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню правовой помощи детям | до 30 июня 2024 года, до 30 сентября 2024 года, до 30 ноября  2024 года | увеличение количества несовершеннолетних и их законных представителей, информированных в вопросах защиты их прав и законных интересов, повышение правовой грамотности населения, консультации не менее 350 семьям | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа (по согласованию) |
|  | Проведение форума «Безопасность в сети Интернет» для учащихся и родителей общеобразовательных организаций | с 1 июля по  30 сентября  2024 года | повышение цифровой грамотности граждан, участие не менее 300 участников очной формы, 1000 – в режиме онлайн | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Участие во Всероссийском родительском собрании «Если дружно, если вместе. Здоровье ребенка в наших руках» | до 30 сентября  2024 года | формирование у родителей мотивации здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье детей, развитие чувства единства, сплоченности, участие не менее 1 родителя от муниципального образования автономного округа | Департамент образования и науки автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа |
|  | Проведение окружных соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций автономного округа | до 30 сентября  2024 года | участие не менее 15 команд муниципальных образований автономного округа | Департамент образования и науки автономного округа, Департамент региональной безопасности автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа,  Департамент культуры автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по автономному округу (по согласованию), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа  (по согласованию) |
|  | Правовое консультирование и оказание правовой помощи многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия | до 30 ноября  2024 года | повышение юридической грамотности, предоставление правовых консультаций не менее 20 семьям с детьми | Департамент региональной безопасности автономного округа |
|  | Проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | до 30 ноября  2024 года | повышение правовой грамотности населения, оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций, охват не менее 80 % от числа обратившихся | Департамент региональной безопасности автономного округа, Департамент социального развития автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| VI. Мероприятия по укреплению у детей и молодежи семейных ценностей | | | | |
|  | Проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» по темам, посвященным семье, семейным ценностям и традициям | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | формирование у обучающихся представлений об институте семьи, семейных традициях, культуре; пропаганда возрождения и сохранения семейных ценностей, охват более 50000 детей | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Введение в образовательные организации курса внеурочной деятельности «Семьеведение» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | формирование у обучающихся духовно-нравственных представлений об институте брака и семьи, ценности созидательных отношений, семьи, мужественности и женственности; готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации; введение курса в образовательные организации 22 муниципальных образований автономного округа | Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Проведение правового консультирования и оказание правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | правовое консультирование не менее 45 участников специальной военной операции | Департамент региональной безопасности автономного округа |
|  | Проведение культурно-просветительских программ для школьников | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | воспитание у детей и молодежи духовно-нравственных и семейных ценностей, привлечение не менее 50 участников | Департамент культуры автономного округа, Департамент образования и науки автономного округа |
|  | Проведение тематических смен в организациях отдыха и оздоровления детей, посвященных Году семьи | с 1 июня  по 31 августа  2024 года | воспитание ценностного отношения к семье, формирование позитивного опыта семейных отношений, проведение не менее 5 тематических смен | Департамент образования и науки автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа |
|  | Проведение конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» | с 1 августа  по 31 декабря  2024 года | поддержка не менее 9 социально значимых проектов и успешных гражданских практик | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
|  | Проведение конкурса по предоставлению гранта Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества и реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий социально ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам | до 31 декабря  2024 года | оказание поддержки не менее чем 20 проектам | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа |
| VII. Информационно-коммуникационные мероприятия | | | | |
|  | Ведение рубрики в социальных сетях Департамента социального развития автономного округа #МамаПапаЯЮгорская семья | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | формирование позитивного имиджа семьи, в том числе многодетной, многопоколенной; пропаганда семейных ценностей и традиций; возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений; выявление и чествование семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих таланты членов семей, размещение не менее 12 материалов | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Реализация фотовидеопроекта «Один день из многодетной/приемной семьи» в социальных медиа | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | популяризация традиционных семейных ценностей, 15 постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» | Департамент внутренней политики автономного округа |
|  | Реализация программы о многодетных семьях «Счастье по рецепту» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | популяризация традиционных семейных ценностей, показ 15 программ | Департамент внутренней политики автономного округа |
|  | Реализация в автономном округе Всероссийского партнерского проекта «Семья – основа мира» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе многодетной семьи, размещение не менее 5 баннеров социальной рекламы на наружных рекламных щитах и в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований  автономного округа (по согласованию), Ханты-Мансийская городская общественная организация «Культурно-просветительский центр «Гармония» (по согласованию) |
|  | Участие в номинации «Семейные династии» Национальной премии – Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» – 2024 | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | участие не менее 1 династии от автономного округа | Департамент промышленности автономного округа |
|  | Проведение информационной кампании «Семейный бизнес за городом, истории успеха» | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | размещение не менее 6 информационных материалов в средствах массовой информации | Департамент промышленности автономного округа |
|  | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, ответственного родительства | с 22 января  по 31 декабря  2024 года | 500 тысяч просмотров позитивных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях на тему семьи, традиционных семейных ценностей | Департамент социального развития автономного округа |
|  | Информирование жителей автономного округа о способах защиты от преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | с 1 февраля  по 31 марта  2024 года | изготовление и распространение среди жителей автономного округа не менее 50000 листовок, содержащих сведения о наиболее часто используемых видах IT-преступлений и способах их распознавания | Департамент региональной безопасности автономного округа |
|  | Распространение информационных материалов, социальной рекламы о правах ребенка, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного родительства, через средства массовой информации, информационную телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | до 31 декабря  2024 года | повышение уровня информированности несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты их прав и законных интересов, размещение не менее 4 материалов в каждом муниципальном образовании автономного округа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа (по согласованию) |
|  | Размещение социальной рекламы (баннеров) на темы: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» | до 31 декабря  2024 года | популяризация традиционных семейных ценностей, размещение не менее 5 социальных реклам | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
|  | Подготовка и выпуск информационных материалов о реализации плана мероприятий, проводимых в автономном округе и посвященных Году семьи в Российской Федерации в 2024 году | до 31 декабря  2024 года | повышение информированности граждан о мероприятиях, проводимых в автономном округе и посвященных Году семьи в Российской Федерации в 2024 году | Департамент внутренней политики автономного округа |